Филиал №3 «Рябинушка» МБДОУ № 52 г.Пензы «Полянка»

Проект «ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК»

ПЕНЗА

2015

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование проекта | Здоровый дошкольник |
| 1.2. Социальные партнеры | МБДОУ № 52г.Пензы Филиал№1 ГБУЗ «Городская детская поликлиника» |
| 1.3. Руководитель проекта, координатор проекта, исполнители | Руководитель проекта: Джепецкая И.Ю Исполнители: Педагоги ДОУ |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта | сентябрь 2015 – сентябрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р). |
| 2.2. Актуальность | Проблема здоровья дошкольников осознаётся в современном мире как общенациональная и государственная. Все понимают, что полноценное развитие человека невозможно без хорошего здоровья. Именно в детстве закладывается фундамент здоровья и некоторые важные черты личности. Успех в любой деятельности во многом определяется физическим состоянием ребёнка. Детский организм остро реагирует на незначительные отклонения от нормы в окружающей среде, так как все органы в системе еще не сформированы. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) ставит перед работниками дошкольных образовательных организаций задачи: - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. Стандарт определяет содержание образовательной области для дошкольников «физическое развитие», которая включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: - двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; - правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Для решения этих задач и реализации указанного содержания необходимо выстроить модель физического развития детей в дошкольных образовательных организациях, которая скоординировала бы усилия всех взрослых (педагогов и родителей) в вопросах физического развития ребёнка и обеспечила постоянно низкий уровень заболеваемости детей. |
| 2.3. Цель | Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. Актуализация действующей в дошкольных образовательных организациях модели по физическому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и её внедрение. |
| 2.4. Задачи | 1. Обновление научно-методического обеспечения деятельности ДОУ по физическому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 2. Методическое сопровождение и организация детско-взрослых образовательных событий по приобщению дошкольников к ЗОЖ. 3. Проведение обучающих семинаров по проблематике проекта. 4. Вовлечение родителей в процесс приобщения дошкольников к ЗОЖ. 5. Проведение мониторинга по результатам проекта. 6. Популяризация проекта в СМИ и обеспечение организационного сопровождения проекта. |
| 2.5. Содержание проекта | Более 10 лет в ДОУ реализуется дополнительная образовательная программа «Здоровый дошкольник», которая позволила создать определённую модель физического развития детей и приобщения их к ЗОЖ. Вместе с тем, постоянно изменяющиеся условия жизни, появление ФГОС ДО, требуют актуализации сложившейся модели физического развития дошкольников. Данный проект предлагает разработку и реализацию трёх модулей: «Футбол в детском саду», «Моё здоровье», что придаст новый импульс деятельности дошкольных образовательных организаций. 1 модуль «Футбол в детском саду» - внедрение дополнительной образовательной программы для дошкольных образовательных организаций «Обучение старших дошкольников игре в футбол». - организация клуба «Юные футболисты». - организация методических семинаров для педагогов по вопросам физического развития дошкольников. -организация методического обеспечения детско-взрослых образовательных событий и других мероприятий по приобщению дошкольников к ЗОЖ: для детей (соревнования по играм с элементами футбола «Школа мяча», выставки рисунков и пр.); для родителей (консультации, выставки, родительские собрания, семинар-практикум по обучению детей игре в футбол); совместные детско-взрослые образовательные события (мини чемпионат по футболу, викторина «мы любим футбол, подготовка альбома и футболе и пр.). 2 модуль «Моё здоровье» - организация мониторинга заболеваемости и физического развития детей в дошкольных образовательных организациях. - организация мониторинга по выявлению уровня сформированности детских представлений о ЗОЖ. - Разработка тестов для педагогов и родителей по ЗОЖ и методике приобщения дошкольников к ЗОЖ. - Проведение цикла семинаров для педагогов по вопросам физического развития дошкольников. - Организация детско-взрослых образовательных событий по приобщению дошкольников, родителей и педагогов к ЗОЖ: для педагогов и родителей (конкурсы, выставки, научно-практические конференции, слёты и пр.); совместные детско-взрослые образовательные события («Малые олимпийские игры», выставки рисунков, спортивные развлечения, викторины, праздники здоровья и пр.). Проект предусматривает мониторинг результатов деятельности ДОУ по физическому развитию дошкольников и приобщению их к ЗОЖ. Мониторинг включает следующие показатели: - заболеваемость дошкольников (ежеквартально); - физическое развитие дошкольников (2р в год); - сформированность детских представлений о ЗОЖ (ежегодно); - уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам физического развития детей и приобщения дошкольников к ЗОЖ; - уровень компетентности родителей на предмет сформированности представлений о ЗОЖ и приобщения дошкольников к ЗОЖ. Предполагается информационное и организационное сопровождение проекта: - презентация проекта; - разработка и издание буклета о проекте «Здоровый дошкольник»; - размещение материалов проекта на сайтах; |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями результативности проекта являются: - охват участия детей и родителей в проекте – 90%; - подготовка методических рекомендаций для организации дополнительного образования детей по направлению физического развития дошкольников и приобщения их к ЗОЖ; |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Проект будет считаться успешным, если в ДОУ: - будет наблюдаться позитивная динамика снижения уровня заболеваемости дошкольников в течение года; - увеличения доли дошкольников с оценкой «отлично» по приросту физических качеств; - увеличение доли дошкольников, имеющих «актуальный уровень» сформированности представлений о ЗОЖ |
| 2.8. Риски реализации проекта | - Наличие хронических заболеваний у дошкольников. - Слабая активность родителей |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2015-2017 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Модуль «Футбол в детском саду» |
| 1.1. | Внедрение программы «Обучение игре в футбол старших дошкольников» (программа занятий по физической культуре для старших дошкольников с элементами футбола) | Август 2015 – сентябрь 2017 | зам.зав. |
| 1.2. | Создание в ДОУ клуба «Юные футболисты» | Сентябрь 2016 | зам.зав. |
| 1.3. | Разработка семинара-практикума для педагогов «Футбол в детском саду» | Октябрь 2015 | зам.зав. |
| 1.4. | Оформление наглядной агитации в ДОУ по приобщению детей к ЗОЖ | ежеквартально | зам.зав. |
| 1.5. | Организация викторины со старшими дошкольниками «Футбол – интересная игра» | май 2016 | воспитатели |
| 1.6. | Неделя соревнований среди групп детей старшего дошкольного возраста по мини- футболу | апрель 2016 | воспитатели |
| 1.7. | Выставка детских рисунков «Мы играем в футбол» | март 2017 | воспитатели |
| 1.8. | Проведение консультаций для родителей о приобщении детей к игре в футбол | октябрь 2015 |  |
| 1.9. | Проведение родительских собраний с тематикой «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» | ежегодно | воспитатели |
| 1.10. | Практикум для родителей «Обучаем дошкольников игре в футбол» | ноябрь 2015, сентябрь 2016 | зам.зав. |
| 1.11. | Организация работы клуба для родителей «Азбука здоровья» | сентябрь 2016 | зам.зав. |
| 1.12. | Совместное детско-родительское образовательное событие «Подготовка альбома о футболе» | октябрь 2017 | воспитатели |
| 2 Модуль «Моё здоровье» |
| 2.1. | Организация в ДОУ тематических дней «Моё здоровье», «Я и спорт» | сентябрь 2015-2017 | зам.зав. |
| 2.2. | Организация мониторинга заболеваемости и физического развития детей | ежегодно 2 р в год | воспитатели |
| 2.3. | Организация мониторинга по выявлению уровня сформированности детских представлений о ЗОЖ | ежегодно | воспитатели |
| 2.4. | Создание мини- музея спорта | декабрь 2015 | воспитатели |
| 2.5. | Организация взаимодействия с родителями по приобщению дошкольников к ЗОЖ | ежемесячно | зам.зав. |
| 2.6. | Создание в ДОУ детско-родительских клубов: «Азбука здоровья», «Юные звёздочки спорта» | октябрь 2015, октябрь 2016 | зам.зав. |
| 2.7. | Проведение в ДОУ конкурса на лучший конспект-сценарий спортивного праздника | февраль 2016 | зам.зав. |
| 2.8. | Проведение детско-родительских образовательных событий: физкультурные досуги и праздники, прогулки и походы | ежеквартально | воспитатели, музыкальный руководитель |
| 2.9. | Проведение психогимнастики, коррегирующей гимнастики, занятий по физической культуре | ежедневно | воспитатели |
| 2.10. | Организация двигательного режима | ежедневно | воспитатели |
| 2.11 | Организация закаливания детей | ежедневно | воспитатели |
| 2.12 | Организация сбалансированного питания детей | ежедневно | зам.зав., медсестра |
| 2.13 | Организация лечебно-профилактических мероприятий с детьми | по графику медицинского работника | медсестра |
| 2.14 | Проведение диагностики физического развития детей | 2 р в год | воспитатели |
| 2.15 | Проведение занятий по познавательному развитию дошкольников с тематикой ЗОЖ во всех дошкольных группах | ежемесячно | воспитатели |
| 2.16 | Выпуск журнала для родителей «Здоровье для всех» | апрель 2016 | зам.зав. |
| 2.17 | Организация детско-взрослых образовательных событий: акции здоровья: «Береги свои зубы», «Мы хорошо слышим и видим», «День подвижных игр», «Движение – это жизнь», «Спортивные игры» и пр | ежеквартально | воспитатели |
| 2.18 | Организация часов родительской грамотности (консультации: «Как научить ребёнка чистить зубы», «Утренняя гимнастика с детьми дома», «Закаливание детей дошкольного возраста», «Организация сбалансированного питания дошкольников» и пр.) | ежеквартально | воспитатели |
| 2.19 | Анкетирование родителей на предмет сформированности представлений о ЗОЖ и приобщении дошкольников к ЗОЖ. | ежегодно | воспитатели |